## 개발프로그램리스트
개발프로그램리스트_잡스런
개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
|  |  |  | java | jsp | css | java Script | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
MJ-001 | joinFormcaluse.jsp | 0.1.1.1 | 회원가입 약관 화면 뷰 |  | O |  |  |  | 1 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-002 | clause폴더 내의 css | 0.1.1.2 | 회원가입 약관 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-003 | joinForm.jsp | 0.1.1.3 | 회원가입 화면 뷰 |  | O |  |  |  | 1 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-004 | joinForm.css | 0.1.1.4 | 회원가입 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 이두희 | 하 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-005 | joinForm.js | 0.1.1.5 | 회원가입 유효성 검사 |  |  |  | O |  | 1 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-006 | MemberController | 0.1.1.6 | 회원가입 처리 | O |  |  |  |  | 1 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-007 | MemberDAO | 0.1.1.7 | 회원가입 DAO | O |  |  |  |  | 1 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-008 | MemberSVC | 0.1.1.8 | 회원가입 SVC | O |  |  |  |  | 1 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-009 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.1.9 | 회원가입 SQL |  |  |  |  | O | 1 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
LG-001 | loginForm.jsp | 0.1.2.1 | 로그인 화면 뷰 |  | O |  |  |  | 2 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희 | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희
LG-002 | loginForm.css | 0.1.2.2 | 로그인 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희 | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희
LG-003 | login.js | 0.1.2.3 | 로그인 유효성 검사 |  |  |  | O |  | 2 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희 | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희
LG-004 | LoginController | 0.1.2.4 | 로그인 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희 | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희
MI-001 | memberinfoForm.jsp | 0.1.3.1 | 회원정보 보기 화면 |  | O |  |  |  | 3 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-002 | memberinfoForm.css | 0.1.3.2 | 회원정보 보기 화면 css |  |  | O |  |  | 3 | 이두희 | 하 | 하 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-003 | MemberConroller | 0.1.3.3 | 회원정보 보기 처리 | O |  |  |  |  | 3 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-004 | MemberDAO | 0.1.3.4 | 회원정보 DAO | O |  |  |  |  | 3 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-005 | MemberSVC | 0.1.3.5 | 회원정보 SVC | O |  |  |  |  | 3 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-006 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.3.6 | 회원정보보기 sql |  |  |  |  | O | 3 | 이두희 | 하 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
FI-001 | FindIDForm.jsp | 0.1.4.1 | 아이디찾기 화면 |  | O |  |  |  | 4 | 이두희 | 하 | 중 | O |  |  | 2020.3.26 | 2020.3.26 | 이두희 | 2020.3.26 | 2020.3.26 | 이두희
FI-002 | FindID.js | 0.1.4.2 | 아이디 찾기 스크립트 |  |  |  | O |  | 4 | 이두희 | 상 | 상 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FI-003 | MemberController | 0.1.4.3 | 아이디 찾기 처리 | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FI-004 | MemberDAO | 0.1.4.4 | 아이디찾기 DAO | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FI-005 | MemberSVC | 0.1.4.5 | 아이디 찾기 SVC | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FI-006 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.4.6 | 아이디 찾기 SQL |  |  |  |  | O | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-001 | FindPWForm.jsp | 0.1.4.1 | 비밀번호 찾기 화면 |  | O |  |  |  | 4 | 이두희 | 하 | 중 | O |  |  | 2020.3.26 | 2020.3.26 | 이두희 | 2020.3.26 | 2020.3.26 | 이두희
FP-002 | FindPW.js | 0.1.4.2 | 비밀번호 찾기 스크립트 |  |  |  | O |  | 4 | 이두희 | 상 | 상 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-003 | MemberController | 0.1.4.3 | 비밀번호 찾기 처리 | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-004 | MemberDAO | 0.1.4.4 | 비밀번호 찾기 DAO | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-005 | MemberSVC | 0.1.4.5 | 비밀번호 찾기 SVC | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-006 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.4.6 | 비밀번호 찾기 SQL |  |  |  |  | O | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
MM-001 | modifyForm.jsp | 0.1.5.1 | 회원정보 수정 화면 |  | O |  |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-002 | modifyFormm.css | 0.1.5.2 | 회원정보 수정 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-003 | modifyForm.js | 0.1.5.3 | 회원정보 수정 유효성 검사 |  |  |  | O |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-004 | MemberController | 0.1.5.4 | 회원정보 수정 처리 | O |  |  |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-005 | MemberDAO | 0.1.5.5 | 회원정보 수정 DAO | O |  |  |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-006 | MemberSVC | 0.1.5.6 | 회원정보 수정 SVC | O |  |  |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-007 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.5.7 | 회원정보 수정 SQL |  |  |  |  | O | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MO-001 | memberoutForm.jsp | 0.1.6.1 | 회원 탈퇴 화면 |  | O |  |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-002 | memberoutForm.css | 0.1.6.2 | 회원 탈퇴 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-003 | memberoutForm.js | 0.1.6.3 | 회원 탈퇴 유효성 검사 |  |  |  | O |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-004 | MemberController | 0.1.6.4 | 회원 탈퇴 처리 | O |  |  |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-005 | MemberDAO | 0.1.6.5 | 회원 탈퇴 DAO | O |  |  |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-006 | MemberSVC | 0.1.6.6 | 회원 탈퇴 SVC | O |  |  |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-007 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.6.7 | 회원 탈퇴 SQL |  |  |  |  | O | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-001 | memberchangepwForm.jsp | 0.1.7.1 | 비밀번호 변경 화면 |  | O |  |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-002 | memberchangepwForm.css | 0.1.7.2 | 비밀번호 변경 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-003 | memberchangepwForm.js | 0.1.7.3 | 비밀번호 변경 유효성검사 |  |  |  | O |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-004 | MemberController | 0.1.7.4 | 비밀번호 변경 처리 | O |  |  |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-005 | MemberDAO | 0.1.7.5 | 비밀번호 변경 DAO | O |  |  |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.29 | 2020.3.29 | 이두희 | 2020.3.29 | 2020.3.29 | 이두희
MC-006 | MemberSVC | 0.1.7.6 | 비밀번호 변경 SVC | O |  |  |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 이두희 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 이두희
MC-007 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.7.7 | 비밀번호 변경 SQL |  |  |  |  | O | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 이두희 | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 이두희
CD-001 | CreditForm.jsp | 0.1.1.1 | CREDIT 쌓기 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-002 | CreditForm.css | 0.1.1.2 | CREDIT 쌓기 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-003 | CreditForm.js | 0.1.1.3 | CREDIT 쌓기 화면 유효성 |  |  |  | O |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-004 | DebitCreditController.java | 0.1.1.4 | CREDIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-005 | DebitCreditSVC.java | 0.1.1.5 | CREDIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-006 | DebitCreditDAO.java | 0.1.1.6 | CREDIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-007 | DebitCredit-mapper.xml | 0.1.1.7 | CREDIT 쌓기 DB반영 |  |  |  |  | O | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-004 | DebitCreditController.java | 0.1.2.1 | 거래내역 출력 기능 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-005 | DebitCreditSVC.java | 0.1.2.2 | 거래내역 출력 기능 | [5 empty] | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-006 | DebitCreditDAO.java | 0.1.2.3 | 거래내역 출력 기능 | [5 empty] | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-007 | DebitCredit-mapper.xml | 0.1.2.4 | 거래내역 출력 기능 | [5 empty] | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-012 | DebitCreditHistory.jsp | 0.1.2.5 | 거래내역 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-013 | DebitCreditHistory.css | 0.1.2.6 | 거래내역 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-014 | DebitForm.jsp | 0.1.3.1 | DEBIT 조절 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-015 | DebitForm.css | 0.1.3.2 | DEBIT 조절 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-016 | DebitForm.js | 0.1.3.3 | DEBIT 조절 화면 유효성 |  |  |  | O |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-004 | DebitCreditController.java | 0.1.3.4 | DEBIT 조절 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-005 | DebitCreditSVC.java | 0.1.3.5 | DEBIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-006 | DebitCreditDAO.java | 0.1.3.6 | DEBIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-007 | DebitCredit-mapper.xml | 0.1.3.7 | DEBIT 쌓기 DB반영 |  |  |  |  | O | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CS-001 | CSboardArticleList.jsp | 0.2.1.1 | 고객센터 글 목록 화면 |  | O |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-002 | CSboardArticleList.css | 0.2.1.2 | 고객센터 글 목록 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-003 | CSboardController.java | 0.2.1.3 | 고객센터 글 처리 | O |  |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-004 | CSboardWriteArticle.jsp | 0.2.1.4 | 고객센터 글 쓰기 화면 |  | O |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-005 | CSboardWriteArticle.css | 0.2.1.5 | 고객센터 글 쓰기 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-006 | CSboardWriteArticle.js | 0.2.1.6 | 고객센터 글 쓰기 유효성 |  |  |  | O |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-007 | CSboardReadArticle.jsp | 0.2.1.7 | 고객센터 글 읽기 화면 |  | O |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-008 | CSboardReadArticle.css | 0.2.1.8 | 고객센터 글 읽기 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-009 | CSboardSVC.java | 0.2.1.9 | 고객센터 글 처리 | O |  |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-010 | CSboardDAO.java | 0.2.1.10 | 고객센터 글 처리 | O |  |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-011 | CSbaord-mapper.xml | 0.2.1.11 | 고객센터 글 DB 반영 |  |  |  |  | O | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
RT-001 | RatingForm.jsp | 0.3.1.1 | 평가하기 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-002 | RatingForm.css | 0.3.1.2 | 평가하기 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-003 | RatingForm.js | 0.3.1.3 | 평가하기 화면 유효성 |  |  |  | O |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-004 | RatingController.java | 0.3.1.4 | 평가하기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-005 | RatingSVC.java | 0.3.1.5 | 평가하기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-006 | RatingDAO.java | 0.3.1.6 | 평가하기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-007 | Rating-mapper.xml | 0.3.1.7 | 평가 DB 반영 |  |  |  |  | O | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-008 | Ratings.jsp | 0.3.1.8 | 평가 목록 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-009 | Ratings.css | 0.3.1.9 | 평가 목록 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-004 | RatingController.java | 0.3.1.10 | 평가 목록 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-005 | RatingSVC.java | 0.3.1.11 | 평가 목록 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-006 | RatingDAO.java | 0.3.1.12 | 평가 목록 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-007 | Rating-mapper.xml | 0.3.1.13 | 평가 목록 불러오기 |  |  |  |  | O | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
MP-001 | MyPage.jsp | 0.0.0.1 | 마이페이지 |  | O |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 하 | O
MP-002 | MyPage.css | 0.0.0.2 | 마이페이지 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 하 | O
MM-31 | adminMember.jsp(회원관리) | 0.1.1.1 | 회원관리 |  | O |  |  |  | 101 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-32 | adminPost.jsp(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.2 | 의뢰자게시물관리 |  | O |  |  |  | 102 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-33 | adminPost2.jsp(해결사게시물관리) | 0.1.1.3 | 해결사게시물관리 |  | O |  |  |  | 103 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-34 | adminButton.css(페이지이동버튼) | 0.1.1.4 | 페이지이동디자인 |  |  | O |  |  | 101 | 정해송 | 하 | 하 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-35 | table.css(테이블) | 0.1.1.5 | 테이블디자인 |  |  | O |  |  | 102 | 정해송 | 하 | 하 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-36 | AdminMemberController.java(회원관리) | 0.1.1.6 | 회원관리처리 | O |  |  |  |  | 201 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-37 | AdminPostController.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.7 | 의뢰자게시물처리 | O |  |  |  |  | 202 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-38 | AdminPostConrtroller2.java(해결사게시물관리) | 0.1.1.8 | 해결사게시물처리 | O |  |  |  |  | 203 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-39 | AdminmemberSVC.java(회원관리) | 0.1.1.9 | 회원관리처리 | O |  |  |  |  | 204 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-40 | AdminmemberSVCImpl.java(회원관리) | 0.1.1.10 | 회원관리처리 | O |  |  |  |  | 205 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-41 | AdminmemberDAO.java(회원관리) | 0.1.1.11 | 회원관리처리 | O |  |  |  |  | 206 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-42 | Adminmember-mapper(회원관리) | 0.1.1.12 | 회원관리매퍼 |  |  |  |  | O | 207 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-43 | AdminPostSVC.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.13 | 의뢰자게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 208 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-44 | AdminPostSVCImpl.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.14 | 의뢰자게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 209 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-45 | AdminPostDAO.java(해결사 게시물관리) | 0.1.1.15 | 의뢰자게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 210 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-46 | adminPost-mapper.java(해결사 게시물관리) | 0.1.1.16 | 의뢰자게시물(매퍼) |  |  |  |  | O | 301 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-47 | AdminPost2SVC.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.17 | 해결사게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 302 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-48 | AdminPost2SVCImpl.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.18 | 해결사게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 303 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-49 | AdminPost2DAO.java(해결사 게시물관리) | 0.1.1.19 | 해결사게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 304 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-50 | adminPost2-mapper.java(해결사 게시물관리) | 0.1.1.20 | 해결사게시물관리(매퍼) |  |  |  |  | O | 305 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
| BoardController.java |  | 의뢰인, 해결사 글 컨트롤러 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| BoardSVC.java |  | 의뢰인, 해결사 글 서비스 인터페이스 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| BoardSVCImpl.java |  | 의뢰인, 해결사 글 서비스 구현 클래스 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| BoardDAO.java |  | 의뢰인, 해결사 글 DAO 인터페이스 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| BoardDAOImpl.java |  | 의뢰인, 해결사 글 DAO 구현 클래스 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| BoardVO.java |  | 의뢰인, 해결사 글 VO | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| list.jsp |  | 의뢰인, 해결사 글 목록 |  | O |  |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| list.css |  | 의뢰인, 해결사 글 목록 |  |  | O |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| list.js |  | 의뢰인, 해결사 글 목록 |  |  |  | O |  |  | 이동근 | 중 | 중
| writeForm.jsp |  | 의뢰인, 해결사 글쓰기 화면 |  | O |  |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| writeForm.css |  | 의뢰인, 해결사 글쓰기 화면 |  |  | O |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| readForm.jsp |  | 의뢰인, 해결사 글 읽기 화면 |  | O |  |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| readForm.css |  | 의뢰인, 해결사 글 읽기 화면 |  |  | O |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| BoardDAO-mapper.xml |  | 의뢰인, 해결사 글 매퍼 |  |  |  |  | O |  | 이동근 | 상 | 상
| ContractController.java |  | 계약 컨트롤러 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| ContractSVC.java |  | 계약 서비스 인터페이스 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| ContractSVCImpl.java |  | 계약 서비스 구현 클래스 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| ContractDAO.java |  | 계약 서비스 인터페이스 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| ContractDAOImpl.java |  | 계약 서비스 구현 클래스 | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| BoardVO.java |  | 의뢰인, 해결사 글 VO | O | [5 empty] | 이동근 | 하 | 상
| list.jsp |  | 의뢰인, 해결사 글 목록 |  | O |  |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| list.css |  | 의뢰인, 해결사 글 목록 |  |  | O |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| list.js |  | 의뢰인, 해결사 글 목록 |  |  |  | O |  |  | 이동근 | 중 | 중
| writeForm.jsp |  | 의뢰인, 해결사 글쓰기 화면 |  | O |  |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| writeForm.css |  | 의뢰인, 해결사 글쓰기 화면 |  |  | O |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| readForm.jsp |  | 의뢰인, 해결사 글 읽기 화면 |  | O |  |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| readForm.css |  | 의뢰인, 해결사 글 읽기 화면 |  |  | O |  |  |  | 이동근 | 중 | 중
| BoardDAO-mapper.xml |  | 의뢰인, 해결사 글 매퍼 |  |  |  |  | O |  | 이동근 | 상 | 상

## 정해송
개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
|  |  |  | java | jsp | css | java Script | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
MM-31 | adminMember.jsp(회원관리) | 0.1.1.1 | 회원관리 |  | O |  |  |  | 101 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-32 | adminPost.jsp(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.2 | 의뢰자게시물관리 |  | O |  |  |  | 102 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-33 | adminPost2.jsp(해결사게시물관리) | 0.1.1.3 | 해결사게시물관리 |  | O |  |  |  | 103 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-34 | adminButton.css(페이지이동버튼) | 0.1.1.4 | 페이지이동디자인 |  |  | O |  |  | 101 | 정해송 | 하 | 하 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-35 | table.css(테이블) | 0.1.1.5 | 테이블디자인 |  |  | O |  |  | 102 | 정해송 | 하 | 하 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-36 | AdminMemberController.java(회원관리) | 0.1.1.6 | 회원관리처리 | O |  |  |  |  | 201 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-37 | AdminPostController.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.7 | 의뢰자게시물처리 | O |  |  |  |  | 202 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-38 | AdminPostConrtroller2.java(해결사게시물관리) | 0.1.1.8 | 해결사게시물처리 | O |  |  |  |  | 203 | 정해송 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 정해송
MM-39 | AdminmemberSVC.java(회원관리) | 0.1.1.9 | 회원관리처리 | O |  |  |  |  | 204 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-40 | AdminmemberSVCImpl.java(회원관리) | 0.1.1.10 | 회원관리처리 | O |  |  |  |  | 205 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-41 | AdminmemberDAO.java(회원관리) | 0.1.1.11 | 회원관리처리 | O |  |  |  |  | 206 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-42 | Adminmember-mapper(회원관리) | 0.1.1.12 | 회원관리매퍼 |  |  |  |  | O | 207 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-43 | AdminPostSVC.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.13 | 의뢰자게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 208 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-44 | AdminPostSVCImpl.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.14 | 의뢰자게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 209 | 정해송 | 중 | 중 |  | O |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 정해송
MM-45 | AdminPostDAO.java(해결사 게시물관리) | 0.1.1.15 | 의뢰자게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 210 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-46 | adminPost-mapper.java(해결사 게시물관리) | 0.1.1.16 | 의뢰자게시물(매퍼) |  |  |  |  | O | 301 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-47 | AdminPost2SVC.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.17 | 해결사게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 302 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-48 | AdminPost2SVCImpl.java(의뢰자게시물관리) | 0.1.1.18 | 해결사게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 303 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-49 | AdminPost2DAO.java(해결사 게시물관리) | 0.1.1.19 | 해결사게시물관리(처리) | O |  |  |  |  | 304 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송
MM-50 | adminPost2-mapper.java(해결사 게시물관리) | 0.1.1.20 | 해결사게시물관리(매퍼) |  |  |  |  | O | 305 | 정해송 | 중 | 중 |  |  | O | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송 | 2020.4.06 | 2020.4.06 | 정해송

## 이두희 회원관리
개발프로그램리스트_잡스런
개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
|  |  |  | java | jsp | css | java Script | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
MJ-001 | joinFormcaluse.jsp | 0.1.1.1 | 회원가입 약관 화면 뷰 |  | O |  |  |  | 1 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-002 | clause폴더 내의 css | 0.1.1.2 | 회원가입 약관 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-003 | joinForm.jsp | 0.1.1.3 | 회원가입 화면 뷰 |  | O |  |  |  | 1 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-004 | joinForm.css | 0.1.1.4 | 회원가입 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 이두희 | 하 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-005 | joinForm.jsp | 0.1.1.5 | 회원가입 유효성 검사 |  |  |  | O |  | 1 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-006 | MemberController | 0.1.1.6 | 회원가입 처리 | O |  |  |  |  | 1 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-007 | MemberDAO | 0.1.1.7 | 회원가입 DAO | O |  |  |  |  | 1 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-008 | MemberSVC | 0.1.1.8 | 회원가입 SVC | O |  |  |  |  | 1 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
MJ-009 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.1.9 | 회원가입 SQL |  |  |  |  | O | 1 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희 | 2020.3.23 | 2020.3.23 | 이두희
LG-001 | loginForm.jsp | 0.1.2.1 | 로그인 화면 뷰 |  | O |  |  |  | 2 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희 | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희
LG-002 | loginForm.css | 0.1.2.2 | 로그인 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 이두희 | 하 | 상 | O |  |  | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희 | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희
LG-003 | login.js | 0.1.2.3 | 로그인 유효성 검사 |  |  |  | O |  | 2 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희 | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희
LG-004 | LoginController | 0.1.2.4 | 로그인 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희 | 2020.3.24 | 2020.3.24 | 이두희
MI-001 | memberinfoForm.jsp | 0.1.3.1 | 회원정보 보기 화면 |  | O |  |  |  | 3 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-002 | memberinfoForm.css | 0.1.3.2 | 회원정보 보기 화면 css |  |  | O |  |  | 3 | 이두희 | 하 | 하 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-003 | MemberConroller | 0.1.3.3 | 회원정보 보기 처리 | O |  |  |  |  | 3 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-004 | MemberDAO | 0.1.3.4 | 회원정보 DAO | O |  |  |  |  | 3 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-005 | MemberSVC | 0.1.3.5 | 회원정보 SVC | O |  |  |  |  | 3 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
MI-006 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.3.6 | 회원정보보기 sql |  |  |  |  | O | 3 | 이두희 | 하 | 중 | O |  |  | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희 | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 이두희
FI-001 | FindIDForm.jsp | 0.1.4.1 | 아이디찾기 화면 |  | O |  |  |  | 4 | 이두희 | 하 | 중 | O |  |  | 2020.3.26 | 2020.3.26 | 이두희 | 2020.3.26 | 2020.3.26 | 이두희
FI-002 | FindID.js | 0.1.4.2 | 아이디 찾기 스크립트 |  |  |  | O |  | 4 | 이두희 | 상 | 상 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FI-003 | MemberController | 0.1.4.3 | 아이디 찾기 처리 | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FI-004 | MemberDAO | 0.1.4.4 | 아이디찾기 DAO | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FI-005 | MemberSVC | 0.1.4.5 | 아이디 찾기 SVC | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FI-006 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.4.6 | 아이디 찾기 SQL |  |  |  |  | O | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-001 | FindPWForm.jsp | 0.1.4.1 | 비밀번호 찾기 화면 |  | O |  |  |  | 4 | 이두희 | 하 | 중 | O |  |  | 2020.3.26 | 2020.3.26 | 이두희 | 2020.3.26 | 2020.3.26 | 이두희
FP-002 | FindPW.js | 0.1.4.2 | 비밀번호 찾기 스크립트 |  |  |  | O |  | 4 | 이두희 | 상 | 상 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-003 | MemberController | 0.1.4.3 | 비밀번호 찾기 처리 | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-004 | MemberDAO | 0.1.4.4 | 비밀번호 찾기 DAO | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-005 | MemberSVC | 0.1.4.5 | 비밀번호 찾기 SVC | O |  |  |  |  | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
FP-006 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.4.6 | 비밀번호 찾기 SQL |  |  |  |  | O | 4 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.4.1 |  | 이두희 |  |  | 이두희
MM-001 | modifyForm.jsp | 0.1.5.1 | 회원정보 수정 화면 |  | O |  |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-002 | modifyFormm.css | 0.1.5.2 | 회원정보 수정 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-003 | modifyForm.js | 0.1.5.3 | 회원정보 수정 유효성 검사 |  |  |  | O |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-004 | MemberController | 0.1.5.4 | 회원정보 수정 처리 | O |  |  |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-005 | MemberDAO | 0.1.5.5 | 회원정보 수정 DAO | O |  |  |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-006 | MemberSVC | 0.1.5.6 | 회원정보 수정 SVC | O |  |  |  |  | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MM-007 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.5.7 | 회원정보 수정 SQL |  |  |  |  | O | 5 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희 | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 이두희
MO-001 | memberoutForm.jsp | 0.1.6.1 | 회원 탈퇴 화면 |  | O |  |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-002 | memberoutForm.css | 0.1.6.2 | 회원 탈퇴 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-003 | memberoutForm.js | 0.1.6.3 | 회원 탈퇴 유효성 검사 |  |  |  | O |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-004 | MemberController | 0.1.6.4 | 회원 탈퇴 처리 | O |  |  |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-005 | MemberDAO | 0.1.6.5 | 회원 탈퇴 DAO | O |  |  |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-006 | MemberSVC | 0.1.6.6 | 회원 탈퇴 SVC | O |  |  |  |  | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MO-007 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.6.7 | 회원 탈퇴 SQL |  |  |  |  | O | 6 | 이두희 | 중 | 중 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-001 | memberchangepwForm.jsp | 0.1.7.1 | 비밀번호 변경 화면 |  | O |  |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-002 | memberchangepwForm.css | 0.1.7.2 | 비밀번호 변경 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-003 | memberchangepwForm.js | 0.1.7.3 | 비밀번호 변경 유효성검사 |  |  |  | O |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-004 | MemberController | 0.1.7.4 | 비밀번호 변경 처리 | O |  |  |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희 | 2020.3.28 | 2020.3.28 | 이두희
MC-005 | MemberDAO | 0.1.7.5 | 비밀번호 변경 DAO | O |  |  |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.29 | 2020.3.29 | 이두희 | 2020.3.29 | 2020.3.29 | 이두희
MC-006 | MemberSVC | 0.1.7.6 | 비밀번호 변경 SVC | O |  |  |  |  | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 이두희 | 2020.3.30 | 2020.3.30 | 이두희
MC-007 | MemberDAO-mapper.xml | 0.1.7.7 | 비밀번호 변경 SQL |  |  |  |  | O | 7 | 이두희 | 중 | 상 | O |  |  | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 이두희 | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 이두희

## 백인환
개발프로그램리스트_잡스런
개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
|  |  |  | java | jsp | css | java Script | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
CD-001 | CreditForm.jsp | 0.1.1.1 | CREDIT 쌓기 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-002 | CreditForm.css | 0.1.1.2 | CREDIT 쌓기 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-003 | CreditForm.js | 0.1.1.3 | CREDIT 쌓기 화면 유효성 |  |  |  | O |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-004 | DebitCreditController.java | 0.1.1.4 | CREDIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-005 | DebitCreditSVC.java | 0.1.1.5 | CREDIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-006 | DebitCreditDAO.java | 0.1.1.6 | CREDIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-007 | DebitCredit-mapper.xml | 0.1.1.7 | CREDIT 쌓기 DB반영 |  |  |  |  | O | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-004 | DebitCreditController.java | 0.1.2.1 | 거래내역 출력 기능 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-005 | DebitCreditSVC.java | 0.1.2.2 | 거래내역 출력 기능 | [5 empty] | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-006 | DebitCreditDAO.java | 0.1.2.3 | 거래내역 출력 기능 | [5 empty] | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-007 | DebitCredit-mapper.xml | 0.1.2.4 | 거래내역 출력 기능 | [5 empty] | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-012 | DebitCreditHistory.jsp | 0.1.2.5 | 거래내역 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-013 | DebitCreditHistory.css | 0.1.2.6 | 거래내역 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-014 | DebitForm.jsp | 0.1.3.1 | DEBIT 조절 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-015 | DebitForm.css | 0.1.3.2 | DEBIT 조절 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-016 | DebitForm.js | 0.1.3.3 | DEBIT 조절 화면 유효성 |  |  |  | O |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-004 | DebitCreditController.java | 0.1.3.4 | DEBIT 조절 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-005 | DebitCreditSVC.java | 0.1.3.5 | DEBIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-006 | DebitCreditDAO.java | 0.1.3.6 | DEBIT 쌓기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CD-007 | DebitCredit-mapper.xml | 0.1.3.7 | DEBIT 쌓기 DB반영 |  |  |  |  | O | 2 | 백인환 | 중 | 상 |  | O
CS-001 | CSboardArticleList.jsp | 0.2.1.1 | 고객센터 글 목록 화면 |  | O |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-002 | CSboardArticleList.css | 0.2.1.2 | 고객센터 글 목록 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-003 | CSboardController.java | 0.2.1.3 | 고객센터 글 처리 | O |  |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-004 | CSboardWriteArticle.jsp | 0.2.1.4 | 고객센터 글 쓰기 화면 |  | O |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-005 | CSboardWriteArticle.css | 0.2.1.5 | 고객센터 글 쓰기 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-006 | CSboardWriteArticle.js | 0.2.1.6 | 고객센터 글 쓰기 유효성 |  |  |  | O |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-007 | CSboardReadArticle.jsp | 0.2.1.7 | 고객센터 글 읽기 화면 |  | O |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-008 | CSboardReadArticle.css | 0.2.1.8 | 고객센터 글 읽기 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-009 | CSboardSVC.java | 0.2.1.9 | 고객센터 글 처리 | O |  |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-010 | CSboardDAO.java | 0.2.1.10 | 고객센터 글 처리 | O |  |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
CS-011 | CSbaord-mapper.xml | 0.2.1.11 | 고객센터 글 DB 반영 |  |  |  |  | O | 1 | 백인환 | 하 | 중 | O
RT-001 | RatingForm.jsp | 0.3.1.1 | 평가하기 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-002 | RatingForm.css | 0.3.1.2 | 평가하기 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-003 | RatingForm.js | 0.3.1.3 | 평가하기 화면 유효성 |  |  |  | O |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-004 | RatingController.java | 0.3.1.4 | 평가하기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-005 | RatingSVC.java | 0.3.1.5 | 평가하기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-006 | RatingDAO.java | 0.3.1.6 | 평가하기 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-007 | Rating-mapper.xml | 0.3.1.7 | 평가 DB 반영 |  |  |  |  | O | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-008 | Ratings.jsp | 0.3.1.8 | 평가 목록 화면 |  | O |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-009 | Ratings.css | 0.3.1.9 | 평가 목록 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-004 | RatingController.java | 0.3.1.10 | 평가 목록 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-005 | RatingSVC.java | 0.3.1.11 | 평가 목록 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-006 | RatingDAO.java | 0.3.1.12 | 평가 목록 처리 | O |  |  |  |  | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
RT-007 | Rating-mapper.xml | 0.3.1.13 | 평가 목록 불러오기 |  |  |  |  | O | 2 | 백인환 | 중 | 중 |  | O
MP-001 | MyPage.jsp | 0.0.0.1 | 마이페이지 |  | O |  |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 하 | O
MP-002 | MyPage.css | 0.0.0.2 | 마이페이지 화면 디자인 |  |  | O |  |  | 1 | 백인환 | 하 | 하 | O